Отчет

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11»

(наименование организации)

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) | Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации, в частности, разместить на стенде | Январь 2020 |  | Кудакова Надежда Владимировна, Заведующая МБДОУ | Приведен в соответствие с нормативно-правовыми актами стенд образовательной организации – размещена лицензия на право ведения образовательной деятельности. | 20.04.2020 |  |  |
| Отсутствие на сайте: - информации о реализуемых образовательных программах, в т.ч. об адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; - информации о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/или ЮЛ, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); - информации об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; - информации о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; - информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. | Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте | 01.02.2020 |  | Сапожникова Елена Александровна, старший воспитатель | Приведен в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, недостающая информация размещена: - информация о реализуемой Основной общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 11», в т.ч. об Адаптированной образовательной программе для детей с ТНР; - информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований, о языке - русском, на котором осуществляется образование; - информация об электронных образовательных ресурсах; - информация о наличии специальных технических средств обучения – мультимедийная установка в музыкально – спортивном зале и кабинете учителя – логопеда для коллективного пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; - информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года - http://dg11.tvoysadik.ru/sveden/common | 15.04.2020 |  |  |
| Отсутствует раздел Часто задаваемые вопросы. Не обеспечена техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). | Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование. | 01.02.2020 |  | Сапожникова Елена Александровна, старший воспитатель | Информирование WhatsApp в группах сообществ родителей о разделах на сайте ДОУ «Часто задаваемые вопросы» https://dg11.tvoysadik.ru/?section_id=116 Обеспечена возможность задать вопрос и получить ответ. Наличие анкеты для опроса граждан о качестве условий оказания услуг ДОУ https://dg11.tvoysadik.ru/?section_id=131 | 11.05.2020 |  |  |
| Отсутствует раздел «Независимая оценка качества условий оказания услуг» результатов, планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году. Отсутствует банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации). | Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив банер на официальном сайте организации. | 01.02.2020 |  | Сапожникова Елена Александровна, старший воспитатель | Дополняется информация в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» результатов, планов и отчетов по итогам НОК https://dg11.tvoysadik.ru/?section_id=113 Проведена работа по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайтеМБДОУ «Детский сад №11» https://bus.gov.ru/pub/home Информация доведена до получателей услуг. | 22.05.2020 |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение и зонирование детских площадок для прогулок | Улучшить условия комфортности оказания услуги в соответствии с финансовым планом учредителя | 2025 | Кудакова Надежда Владимировна, Заведующая МБДОУ |  | Проведен мониторинг выявления и устранения проблемы оснащение и зонирование детских площадок для прогулок. | 07.04.2020 |  |  |
| Состояние, ремонт и модернизация здания в целом и отдельных его элементов | Улучшить условия комфортности оказания услуги в соответствии с финансовым планом учредителя | 2025 | Кудакова Надежда Владимировна, Заведующая МБДОУ |  | Проведено обследование состояния здания, выделены зоны для проведения ремонтных работ. | 18.05.2020 |  |  |
| Благоустройство прилегающей территории | Улучшить условия комфортности оказания услуги в соответствии с финансовым планом учредителя | 2025 | Кудакова Надежда Владимировна, Заведующая МБДОУ |  | Проведены работы по благоустройству прилегающей территории – вырубка деревьев, кустарников, затемняющих здание и территорию. | 05.04.2020 |  |  |
| Оснащение | Улучшить условия комфортности оказания услуги в соответствии с финансовым планом учредителя | 2025 | Кудакова Надежда Владимировна, Заведующая МБДОУ |  | Составлен план на приобретение детского игрового и развивающего оборудования на 2020 год. | 08.04.2020 |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не имеются в наличие: - оборудованные входы в группы пандусами (подъемными платформами); - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов в случае поступления в ДОУ детей данной категории | 2025 | Кудакова Надежда Владимировна, Заведующая МБДОУ |  | Обследование здания для проведения реконструкционных работ |  | 30.10.2020 |  |
| Отсутствуют: - предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими путем введения в штатное расписание дополнительных единиц (по мере необходимости). Разработать систему получения дистанционного дошкольного образования для инвалидов (по мере необходимости) | 2021 | Кудакова Надежда Владимировна, Заведующая МБДОУ, Сапожникова Елена Александровна, старший воспитатель |  | Разрабатывается услуга в предоставлении дистанционного получения дошкольного образования. |  |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | - Повысить уровень компетентности работников по вопросам доброжелательности и вежливости; - Контроль за соблюдением профессиональной этики. | В течение года | Кудакова Надежда Владимировна, Заведующая МБДОУ, Сапожникова Елена Александровна, старший воспитатель |  | Составлены рекомендации и методические разработки по повышению уровня компетентности работников по вопросам доброжелательности и вежливости, соблюдению норм профессиональной этики. |  |  | 14.05.2020 |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющий рекомендовать организацию | Оснащение материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС, нормами пожарной безопасности и СанПина; -Организация и проведение ежегодного самообследования ДОУ; - Проведение публичных отчетов заведующей ДОУ. - Повысить качество оказания консультативной, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам, а также коррекционно-развивающих занятий с детьми, в том числе лицам с ОВЗ. | В течение года | Кудакова Надежда Владимировна, Заведующая МБДОУ, Сапожникова Елена Александровна, старший воспитатель |  | Проводятся консультации для родителей (законных представителей) учителем – логопедом, педагогом – психологом, старшим воспитателем в удаленном режиме по телефонным звонкам. |  | 07.04.2020 21.04.2020 12.05.2020 26.05.2020 12.09.2020 23.10.2020 |  |

Заведующая МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11»                                                     ______________ Н. В. Кудакова